## Лист1 (2)
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Восстановительный ремонт подъездных дорог к крановым узлам №1, №2 и обустройство разворотной площадки у кранового узла №1 для нужд системы газоснабжения Южноуральской ГРЭС-2.
№ П/П | Наименование вида работ и затрат | Период выполнения работ
1 | Восстановительный ремонт подъездной дороги к крановому узлу № 1 газопровода для газоснабжения Южноуральской ГРЭС-2 | с 18.03.2015г. по 25.03.2015г.
2 | Восстановительный ремонт подъездной дороги к крановому узлу № 2 газопровода для газоснабжения Южноуральской ГРЭС-2 | с 24.03.2015г. по 31. 03.2015г.
3 | Обустройство разворотной площадки у кранового узла № 1 газопровода для газоснабжения Южноуральской ГРЭС-2 | с 25.03.2015г. по 31 03.2015г.
Заказчик: |  | Подрядчик:
ООО «Ситэк»
Генеральный директор
_______________________________
А.А. Ахметов